## 省级部门预算项目支出绩效自评表
2022年预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 高中学业水平考试业务费
主管部门 |  | [303]甘肃省教育厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省教育考试院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 |  | 600 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 |  | 600 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组考平稳顺利，达到学生完成国家规定课程学习的目标，有利于中学改进教学，有利于高校人才选拔。 | [5 empty] | 较好地完成了预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化考场使用数量 |  |  | >=5000 | 6005 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 考试人数 |  |  | >=50万人 | 52万人 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 命题数量（套） |  |  | >=28套 | 32套 | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 考试按期组织完成 |  |  | 如期开考 | 100% | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 命题质量 |  |  | 难易适中、分值分配合理、有一定的区度 | 100% | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 评卷质量 |  |  | 客观公正 | 100% | 8 |  | 8 |  | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 组考情况 |  |  | 平稳正常 | 100% | 9 |  | 9 |  | 无偏差
|  |  | 高中教学评价 |  |  | 对全省高中学考成绩进行评价分析 | 100% | 9 |  | 9 |  | 无偏差
|  |  | 考试组织公平公正 |  |  | 考风考纪良好 | 100% | 9 |  | 9 |  | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 促进学生全面发展 |  |  | 促进学生全面发展，防止偏科 | 100% | 9 |  | 9 |  | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 |  |  | 满意 | 100% | 8 |  | 8 |  | 无偏差
|  |  | 学校及社会满意度 |  |  | 满意 | 80% | 8 |  | 7 |  | 偏差原因： 部分市、县考点考试经费不足，给组考工作带来一定的困难；改进措施：需同级财政加大对考试经费的保障力度。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99 |  | 优秀
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。